**福建省中央华侨事务预算专项**

**经费使用项目申报表**

项目名称： 侨联工作“一县一特色”活动

项目类型： 为侨服务主题活动

承办单位： 龙岩市归国华侨联合会

申报单位： 龙岩市归国华侨联合会

申报时间： 2023年5月22日

福建省归国华侨联合会制

2023年5月

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 | | | 卢巧珍 | 联系电话  （手机） | 13860221956 | |
| 工作单位 | | | 龙岩市归国华侨联合会 | | | |
| 项目总经费 | | | 6.86万元 | | | |
| 承办所需经费 | | | 6.86万元 | | | |
| 项目申请理由  及  项  目  主  要  内  容 | | 一、项目申请理由  为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会和市委六届五次全会精神，按照市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，结合我市侨联工作实际，在全市侨联系统开展“一县一特色”活动。  二、项目主要内容  以各县（市、区）侨联为单位，按照侨联六大职能，向社会展示侨界在加快建设闽西革命老区高质量发展示范区中贡献的力量。 | | | | |
| 项目总体目标及分阶段实施计划 | | 三、项目总体目标  在新时代10年，各县（市、区）结合侨力资源和县域实际，走出一条具有独具特色的工作亮点，为提升全市侨联系统高质量发展，建立互学、互帮、互促机制，开展一县一特色活动。  四、分阶段实施计划  龙岩市侨联拟于3-10月组织本次活动，其中：3-5月进行总结、归纳、收集整理素材；6-10月各县（市、区）轮回开展一县一特色现场交流活动；11-12月在全市集中展示成果。 | | | | |
| 项目资金测算依据及说明 | 1.前往7个县（市、区）开展“一县一特色”主题活动，差旅费由行政经费支出。  2.前往6个县（市、区）各1次，指导收集整理素材产生的租车费、差旅费等费用：6个县（市、区）×800元/次×1次=4800元。  2.布展大纲：7000元。  3.版面设计：7000元。  4.开展“一县一特色”成果展示：7个县（市、区）×6个篇幅×2个版面/篇幅×1.5M2/版面×300元/M2=37800元。  5.成果汇编（按约100页全彩印刷测算）：200本×60元/本=12000元。  **以上预算合计：68600元。** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 承办单位意见 | （盖章）  20 　年　月　日 |
| 申报单位意见 | （盖章）  20 　年　月　日 |
| 批准单位意见 | 负责人：  20 　年　月　日 |

备 注：

1.项目申报内容要按照该项目的有关标准或要求填报。

2.承办单位为申报单位的下级侨联。

3.批准单位根据权限为申报单位的上级侨联，产业扶贫项目为省侨联。

4.项目申报表各印制一式4份，承办、申报、批准单位各留存1份，经费报销单位1份。