附件1

三明市中央华侨事务预算专项经费

使用项目申报表

项目名称：三明市归侨侨眷沙县小吃制作职业技能培训班

承办单位： 沙县区归国华侨联合会

申报单位： 沙县区归国华侨联合会

申报时间： 2024年1月15日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 | 王庆莲 | 联系电话（手机） | 18705981820 |
| 工作单位 | 沙县区侨联 |
| 项目总经费 | 63816元 |
| 承办所需经费 | 63816元 |
| 项目申请理由及项目主要内容 | 进一步增强归侨侨眷就业创业技能，充分沙县小吃独特资源，拓宽归侨侨眷就业渠道，促进侨心凝聚、侨力发挥，提升为侨服务水平。根据《三明市中央华侨事务预算专项经费使用管理实施办法》关于用于“组织开展归侨侨眷职业技能培训”的使用范围，沙县区侨联拟定于2月下旬在沙县小吃中餐繁荣基地举办为期5天的三明市归侨侨眷沙县小吃制作职业技能培训班，由三明市沙县区小吃产业服务中心（事业）负责具体培训事宜，参训人员34人。 |
| 项目总体目标及分阶段实施计划 | 通过培训，让参训的归侨侨眷掌握沙县小吃制作技艺专业技能，切实感受到沙县小吃制作技术的创新发展，进一步提高归侨侨眷的劳动技能，促进就业创业。一、培训时间、地点时间：2024年2月下旬，为期5天地点：沙县小吃中餐繁荣基地二、培训对象三明市归侨侨眷34人三、培训内容沙县小吃及地方特色菜制作 |
| 项目总体目标及分阶段实施计划 | 四、培训具体安排第一天 上午 报到下午 沙县小吃理论教学及实操第二天 上午 开班式、沙县小吃理论教学及实操下午 沙县小吃理论教学及实操第三天 上午 沙县小吃理论教学及实操下午 现场教学：参观沙县小吃产业园和沙县小吃“两馆一中心”（科技馆、民俗馆、醉有才沙县小吃培训中心）第四天 上午 沙县小吃理论教学及实操下午 沙县小吃理论教学及实操第五天 上午 沙县小吃理论教学及实操下午 返程 |
| 项目资金测算依据及说明 | 按照三类培训标准，预算金额63816元，总额控制，分项调剂使用。培训学员人数34人，工作人员2人。具体如下：1.住宿费16416元：4天×114元/人/天×36人；2.伙食费23400元：5天×130元/人/天×36人3.培训原料费12000元（包括米、面、菜、肉等原材料，据实结算）4.师资费8000元5.围裙等材料800元6.资料费2160元：60元/人×36人7.现场教学：参观小吃产业园车费：500元；制作体验费15元/人×36人=540元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 承办单位意见 | （盖章） 20　年　月　日 |
| 申报单位意见 | （盖章） 20　年　月　日  |
| 批准单位意见 | （盖章） 20　年　月　日  |

备注：

1.项目申报内容要按照该项目的有关标准或要求填报。

2.批准单位根据权限为申报单位的上级侨联，产业扶贫项目为省侨联。

3.项目申报表各印制一式4份，承办、申报、批准单位各留存1份，经费报销单位1份。